สารบัญ

หน้า

คำนำ												1

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)						3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)							5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						7

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา								10

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย		11

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		13

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					14

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลชลคราม และทำการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร          ส่วนตำบลชลคราม หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชลครามจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม และหน่วยงานต่าง ๆ

3. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

แผนภูมิแสดงการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ รวบรวมโครงการและกิจกรรม

เสนอร่างฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานฯ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ เสนอร่างแผนการดำเนินงานฯ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน และปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. การปฏิบัติงานและการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้

3. แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ในปีงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 5 | 4.69 7.81 | 1,818,540.00 869,250.00 | 16.30 7.79 | กองช่าง กองช่าง |
| รวม | 8 | 12.50 | 2,687,790.00 | 24.09 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานสาธารณสุข 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 4 10 5 | 1.56 6.25 15.63 7.81 | 10,000.00 4,202,000.00 270,000.00 565,000.00 | 0.09 37.66 2.42 5.06 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 20 | 31.25 | 5,047,000.00 | 45.23 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 3.1 แผนงานการศึกษา | 5 | 7.81 | 1,279,560.00 | 11.47 | สำนักปลัด |
| รวม | 5 | 7.81 | 1,279,560.00 | 11.47 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 7.81 | 1,086,780.00 | 9.74 | สำนักปลัด |
| รวม | 5 | 7.81 | 1,086,780.00 | 9.74 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5.2 แผนงานการเกษตร | 1 3 | 1.56 4.69 | 30,000.00 70,000.00 | 0.27 0.63 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 4 | 6.25 | 100,000.00 | 0.90 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.56 | 100,000.00 | 0.90 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1.56 | 100,000.00 | 0.90 |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 13 8 | 20.31 12.50 | 658,000.00 199,100.00 | 5.63 1.79 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
| รวม | 21 | 32.81 | 857,100.00 | 7.68 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 64 | 100.00 | 11,158,230.00 | 100.00 |  |

หมายเหตุ  โครงการปี 2561 จำนวน   64  โครงการ

งบประมาณ ปี 2561  จำนวน   11,158,230.00  บาท

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม | ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 5.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร | 1,510,700 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางขึ้น-ลง ท่าน้ำริมคลองท่าทอง หมู่ที่ 6 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ปรับปรุงซ่อมแซมทางขึ้น-ลง ท่าน้ำริมคลองท่าทอง หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.15 เมตร จำนวน 1 จุด | 99,740 | หมู่ที่ 6 ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยมบริเวณสี่แยกดอนยวน หมู่ที่ 3 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร พื้นที่อาคาร 36 ตารางเมตร | 208,100 | หมู่ที่ 3 ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระประปาดอนเนาว์ หมู่ที่ 5 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 917.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินผุข้างละ 0.50 เมตร | 558,760 | หมู่ที่ 5 ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยวน หมู่ที่ 3 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร | 94,620 | หมู่ที่ 3 ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเทลาน คสล. บริเวณ อบต.ชลคราม | เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร | 20,770 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดอนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร ลงหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 107.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร | 51,300 | หมู่ที่ 2 ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดโบสถ์-บ้านนายวีระ หมู่ที่ 2 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลงหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 288.00 ลูกบาศก์เมตร | 143,800 | หมู่ที่ 2 ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลชลคราม ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 | 3,415,200 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เบี้ยยังชีพคนพิการเขตตำบลชลคราม ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 | 748,800 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลชลคราม ที่แพทย์ได้ทำการรับรองและวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ และได้ยื่นคำขอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม | 18,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ตลอดจนฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 70,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | 10,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเพื่อการบริหารจัดการขยะภายในตำบลชลคราม | การบริหารจัดการขยะภายในตำบลชลคราม ชุมชน และครัวเรือน | 20,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | 10,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้หมู่บ้านใช้ประโยชน์จากขยะ | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เรื่องขยะ | 10,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | 10,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลชลคราม | ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลชลคราม | 30,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมตำบลชลคราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมตำบลชลคราม | 5,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม | สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.ชลคราม | 5,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชลคราม | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชลคราม | 100,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 50,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลชลครามต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลชลครามต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 | 390,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วัสดุกีฬา | ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ | 50,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก | สำหรับโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนต้านยาเสพติดประจำปี 2561 | 30,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนวัดชลคราม | ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของโรงเรียนเพื่อสร้างความปรองดอง | 45,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน | ค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม จำนวน 35 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด จำนวน 10 คน | 297,000 | ศพด. บ้านคราม, ศพด. บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าอาหารเสริมนม | ค่าอาหารเสริมนม สำหรับ ศพด. บ้านคราม จำนวน 35 คน ศพด. บ้านพอด จำนวน 10 คน โรงเรียนวัดชลคราม จำนวน 121คน โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม จำนวน 21คน | 388,960 | ศพด. บ้านคราม ,ศพด. บ้านพอด ,โรงเรียนวัดชลคราม, โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อตู้เก็บของ | ตู้เก็บของ สำหรับเด็กเล็กแบบ 3 ชั้น จำนวน 5 ตู้ | 4,000 | ศพด. บ้านคราม ,ศพด. บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด | ต่อเติมกันสาด กว้าง 1.40 เมตร ยาว 9.00 เมตร มุ่งแผนเมทัลชีท (สี) หนา 0.30 มิลลิเมตร โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 1.00 x 1.00 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด | 21,600 | ศพด. บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดชลคราม และโรงเรียนวัดนทีวัฒนา | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนวัดชลคราม จำนวน 121 คน นักเรียนโรงเรียนวัดนทีวัฒนา จำนวน 21 คน | 568,000 | โรงเรียนวัดชลคราม และโรงเรียนวัดนทีวัฒนา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว | 320,720 | หมู่ที่ 1 ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 5 ตัว | 427,500 | หมู่ที่ 4 ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 50,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. อบต.ชลคราม และฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.ชลคราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมฝึกอบรมสมาชิก อปพร. อบต.ชลคราม และฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.ชลคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 | 250,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างราวกั้นถนนบริเวณร่องระบายน้ำสายดอนเกลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ก่อสร้างราวกั้นท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว ทั้งสองข้างทางถนน ยาวข้างละ 20.00 เมตร สูง 0.80 เมตร | 38,560 | หมู่ที่ 3 ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการถนนสวยด้วยมือเรา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนสวยด้วยมือเรา | 30,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลชลคราม | ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลชลคราม | 20,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม/โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ | 20,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น -โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -โครงการอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายตามหมวดนี้ ฯลฯ ซึ่ง อบต.อาจดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น | 30,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง จบปีจบเดือน แห่เทียนพรรษา เข้าพรรษา วันผู้สูงอายุ | 100,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ | ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอดอนสัก) ประจำปีงบประมาณ 2561 | 40,000 | อำเภอ ดอนสัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | 10,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรม/โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การจัดการสำหรับการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | 240,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 | 60,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง | เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561 | 150,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการ อบต.ชลคราม พบประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ อบต.ชลคราม พบประชาชน | 5,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร | ชั้นเก็บเอกสาร ขนาด 10 ชั้น | 4,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | จัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม | 50,000 | อบต. ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของกองคลัง | 30,000 | อบต. ชลคราม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ตู้ | 30,000 | อบต. ชลคราม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด | 12,000 | อบต. ชลคราม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | อบต. ชลคราม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน | 38,000 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lmens จำนวน 1 เครื่อง | 58,000 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ | 40,000 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง | 19,000 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 5,500 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ | เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว | 5,600 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง | 12,000 | อบต. ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |