ส่วนที่ 2 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม.....................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

1.2  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 – กันยายน  2561)

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 114 | 216,080,000 | 131 | 274,278,000 | 157 | 332,489,200 | 67 | 117,431,200 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 52 | 6,313,000 | 55 | 5,973,000 | 60 | 6,903,000 | 48 | 4,123,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา | 16 | 2,290,000 | 19 | 2,416,000 | 17 | 1,983,000 | 12 | 1,603,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 18 | 1,810,000 | 17 | 1,710,000 | 14 | 1,160,000 | 16 | 2,010,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 400,000 | 13 | 2,180,000 | 13 | 6,850,000 | 7 | 800,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 240,000 | 10 | 1,406,000 | 9 | 320,000 | 8 | 300,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 8 | 1,760,000 | 10 | 1,780,000 | 10 | 1,780,000 | 10 | 1,780,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1 | 50,000 | 2 | 150,000 | 2 | 150,000 | 2 | 150,000 |
| รวม | 223 | 228,010,400 | 257 | 289,893,000 | 282 | 351,635,200 | 170 | 128,197,200 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | อนุมัติงบประมาณ /แผนการดำเนินงาน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 61) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 12.31 | 2,687,790 | 23.87 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 21 | 32.31 | 5,147,000 | 45.72 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา | 5 | 7.69 | 1,279,560 | 11.37 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 5 | 7.69 | 1,086,780 | 9.65 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 6.15 | 100,000 | 0.89 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 1.54 | 100,000 | 1.54 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 21 | 32.31 | 857,100 | 7.61 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - |
| รวม | 65 | 100.00 | 11,258,230 | 100.00 |

| สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (45 โครงการ) |  |  |
|  |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 223 | 228,010,400 | 20.18 | 69.23 | 70.31 |
| 2 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 65 | 11,258,230 |  |  |  |
| 3 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | 64 | 10,505,630 |  |  |  |
| 4 | สามารถดำเนินการได้ | 45 | 7,956,647 |  |  |  |

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ)

ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่ เซ็นสัญญา | ระยะ เวลาการ ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางขึ้น-ลง ท่าน้ำริมคลองท่าทอง หมู่ที่ 6 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | รายได้ | 99,740 | 99,000 | 8/2561 | 2 ส.ค. 61 |  |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยมบริเวณสี่แยกดอนยวน หมู่ที่ 3 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | รายได้ | 208,100 | 200,000 | 7/2561 | 2 ส.ค. 61 |  |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยวน หมู่ที่ 3 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | รายได้ | 94,620 | 87,000 | 5/2561 | 9 ก.พ. 61 |  |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเทลาน คสล. บริเวณ อบต.ชลคราม | รายได้ | 20,770 | 20,000 | 3/2561 | 9 ก.พ. 61 |  |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดอนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | รายได้ | 51,300 | 39,000 | 4/2561 | 9 ก.พ. 61 |  |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดโบสถ์-บ้านนายวีระ หมู่ที่ 2 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | รายได้ | 143,800 | 108,000 | 2/2561 | 9 ก.พ. 61 |  |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 | เงินอุดหนุน | 752,600 | 480,000 | 6/2561 | 30 มี.ค. 61 |  |
| รวม |  |  |  | 1,370,930 | 1,033,000 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | รายได้ | 10,000 | 8,910 | -/2561 | 11 เม.ย. 61 | - |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (หมายเหตุ : จำนวน 6 หมู่หมู่ละ 20,000บาท) ตามโครงการที่คณะ กรรมการหมู่บ้าน และประชาคมได้ คัดเลือก | อุดหนุน | 120,000 | 120,000 | -/2561 | 31 พ.ย. 61 | - |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | อุดหนุน | 3,415,200 | 3,287,900 | -/2561 | 9 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 | 365 |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | อุดหนุน | 748,800 | 559,200 | -/2561 | 9 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 | 365 |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | อุดหนุน | 18,000 | 12,000 | -/2561 | 9 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 | 365 |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชลคราม | รายได้ | 100,000 | 100,000 | -/2561 | 1 ก.ย. 61 | - |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | รายได้ | 4,800 | 4,800 | -/2561 | 18 มิ.ย. 61 | - |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลชลครามต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | รายได้ | 390,000 | 389,459.10 | -/2561 | 25 เม.ย.61 | - |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | วัสดุกีฬา | รายได้ | 50,000 | 32,850 | -/2561 | 25 เม.ย. 61 | - |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสักโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | รายได้ | 40,000 | 46,635 | -/2561 | 17 ส.ค. 61 | - |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสักโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | รายได้ | 80,000 | 74,944 | -/2561 | 31 ก.ค. 61 |  |
|  |  |  | รวม | 4,976,800.00 | 4,636,698.00 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน | รายได้ | 297,000 | 241,875 | -/2561 | 1 ต.ค. 60 |  |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา | ค่าอาหารเสริมนม | รายได้ | 388,960 | 366,711.08 | -/2561 | 1 ต.ค. 60 |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา | จัดซื้อตู้เก็บของ | รายได้ | 4,000 | 3,750 | -/2561 | 21 ธ.ค. 60 |  |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดชลคราม และโรงเรียนวัดนทีวัฒนา | รายได้ | 568,000 | 538,000 | -/2561 | 1 ต.ค. 60 |  |
|  |  |  | รวม | 1,257,960.00 | 1,150,336.08 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | รายได้ | 320,720 | 199,000 | -/2561 | 28 ก.ย. 61 | 45 |
| 2 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | รายได้ | 427,500 | 199,000 | -/2561 | 28 ก.ย. 61 | 45 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | รายได้ | 50,000 | 4,100 | -/2561 | 29 ม.ค. 61 | - |
| 4 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. อบต.ชลคราม และฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.ชลคราม | รายได้ | 250,000 | 247,730 | -/2561 | 27 มิ.ย. 61 |  |
| 5 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการก่อสร้างราวกั้นถนนบริเวณร่องระบายน้ำสายดอนเกลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | รายได้ | 38,560 | 36,000 | 9/2561 | 2 ส.ค. 61 | 45 |
|  |  |  | รวม | 1,086,780.00 | 685,830.00 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการถนนสวยด้วยมือเรา | รายได้ | 30,000 | 940 | -/2561 | 24 ก.ย. 61 | - |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รายได้ | 30,000 | 3,326 | -/2561 | 11 เม.ย. 61 | - |
|  |  |  | รวม | 60,000.00 | 4,266.00 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี | รายได้ | 100,000 | 10,781 | -/2561 | 20 พ.ย. 60- 8 ส.ค. 61 | - |
|  |  |  | รวม | 100,000.00 | 10,781.00 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ | รายได้ | 40,000 | 24,670 | -/2561 | 30 เม.ย. 61 |  |
| 2 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | รายได้ | 10,000 | 9,650 | -/2561 | 24 ก.ค. 61 |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | รายได้ | 60,000 | 59,780 | -/2561 | 17 มี.ค. 61 |  |
| 4 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง | รายได้ | 150,000 | 114,476 | -/2561 | 24 ก.ย. 61 |  |
| 5 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร | รายได้ | 4,000 | 3,800 | -/2561 | 21 ธ.ค. 60 |  |
| 6 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | รายได้ | 50,000 | 47,760 | -/2561 | 21 พ.ย. 60 |  |
| 7 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | รายได้ | 30,000 | 27,000 | -/2561 | 21 ธ.ค. 60 |  |
| 8 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | รายได้ | 12,000 | 12,000 | -/2561 | 21 พ.ค. 61 |  |
| 9 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี | รายได้ | 17,000 | 16,900 | -/2561 | 21 พ.ค. 61 |  |
| 10 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อโต๊ะทำงาน 4 ตัว | รายได้ | 28,000 | 27,200 | -/2561 | 2 พ.ค. 61 |  |
| 11 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | รายได้ | 38,000 | 35,500 | -/2561 | 3 เม.ย. 61 |  |
| 12 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | รายได้ | 19,000 | 19,000 | -/2561 | 4 เม.ย. 61 |  |
| 13 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ | รายได้ | 5,500 | 5,500 | -/2561 | 4 เม.ย. 61 |  |
| 14 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | รายได้ | 21,000 | 20,500 | -/2561 | 4 เม.ย. 61 |  |
| 15 | ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | รายได้ | 12,000 | 12,000 | -/2561 | 4 เม.ย. 61 |  |
|  |  |  | รวม | 496,500.00 | 435,736.00 |  |  |  |
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 9,348,970.00 | 7,956,647.00 |  |  |  |